

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки****реализации** | **Показатели эффективности (результаты)** | **Ответственные** |
| 1. | Анализ действующей системы подготовки кадров, выявление положительных тенденций и проблем | до 01.07.2018 | Аналитическая справка по итогам мониторинга | ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»; ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» |
| 2. | Проведение рабочих встреч, совещаний с представителями швейного кластера. | Не реже 1 раза в полгода | Не менее 6 мероприятий | ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»; ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»Представители работодателей |
| 3. | Разработка проектов нормативно-правовой базы | В течение реализации Проекта | Проекты нормативно-правовых документов | Министерство образования Пензенской области |
| 4. | Актуализация соглашений о социальном партнерстве между профессиональными образовательными организациями и региональным швейным кластером | до 01.09.2018 | Заключенные соглашения о социальном партнерстве | ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»;ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» |
| 5. | Разработка учебно-методического обеспечения дуальной формы обучения в системе профессионального образования  | до 01.09.2018, далее – по мере необходимости | Утвержденные руководителем профессиональной образователь-ной организации образователь-ные программы (ОПОП) | ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»;ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» |
| 6. | Реализация кластероориентированной модели подготовки кадров для швейного кластера с учетом его специфики | 2018 – 2020 гг. | Количество обучающихся по дуальной форме обучения - не менее 45% от общего количества обучающихся по данной профессии | ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»;ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» |
| 7. | Информационное сопровождение реализации проекта (организация и проведение круглых столов, конференций ит.п.) | В течение реализации проекта | Размещение информации в общедоступ--ных источниках информации – ежеквартально;проведение региональных конференций – 2 (промежуточ-ная и итоговая);проведение круглых столов – не менее 2. | Министерство образования ПО; ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области»;ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»;ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж» |
| 8. | Повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения  | 1 раз в год | Документы о повышении квалификации | ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» |
| 9. | Мониторинг результатов реализации проекта | Ежегодно(май 2019,май 2020)  | Информацион-ная справка  | ГАПОУ ПО «Пензенский колледж современных технологий переработки и бизнеса»;ГБПОУ ПО «Кузнецкий многопрофильный колледж»ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» |